## ORÇAMENTO
Obra: CONSTRUÇÃO DE TELHEIRO PARA COBERTURA METÁLICA PARA GARAGEM - SEC. DE SAÚDE
Preço base: SINAPI - JULHO-2019 - sem desoneração |  |  |  |  | BDI= | 24.77
Planilha Orçamentária
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) | VALOR (R$) | VALOR C BDI
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 24041.7 | 29996.8291
1.1 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas (sapatas) | m³ | 6 | 68.59 | 411.54 | 513.4785
1.2 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto magro (e=5,0 cm) - preparo mecânico | m² | 6 | 21.98 | 131.88 | 164.5467
1.3 | 73990 | SINAPI | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | U.N | 6 | 345 | 2070 | 2582.739
1.4 | 94971 | SINAPI | Concreto fck=25MPa, traço 1:2,7:3 incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 6 | 340 | 2040 | 2545.308
1.5 |  | MERCADO | PILAR METÁLICO C/ DUPLO "U" DE 125x250 CHAPA 3mm | m | 25.5 | 78 | 1989 | 2481.6753
1.6 |  | MERCADO | TRELIÇA METÁLICA LONGITUDINAL PARA APOIO DAS TESOURAS | m | 36 | 52 | 1872 | 2335.6944
1.7 | 92592 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICALUSO IÇAMENTO | UN | 5 | 660 | 3300 | 4117.41
1.8 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m² | 144 | 25 | 3600 | 4491.72
1.9 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO, FIXAÇÃO E PARAFUSOS | m² | 158.4 | 36 | 5702.4 | 7114.8845
1.10 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO CORTE 80cm E CONDUTOR PVC 150mm | m | 18 | 77 | 1386 | 1729.3122
1.11 | 94213 | SINAPI | PLATIBANDA EM ALUZINC 0,50 INCLUSIVE FIXAÇÃO E PARAFUSOS | m² | 31.2 | 36 | 1123.2 | 1401.4166
1.12 |  | MERCADO | TIRANTE EM AÇO 10mm | m | 48 | 8.66 | 415.68 | 518.6439
Subtotal item 7.0 | [6 empty] | 24041.7 | 29996.8291
Custo TOTAL com BDI 24,77% incluso | [6 empty] | 29996.8291

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS - RS
Obra: CONSTRUÇÃO DE TELHEIRO PARA COBERTURA METÁLICA PARA GARAGEM - SEC. DE SAÚDE
CRONOGRAMA - FÍSICO / FINANCEIRO
1.2477 |  |  |  | 1 MÊS |  | 2 MÊS |  | 4 MÊS
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL | TOTAL C/ BDI | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO
1.1 | Escavação manual de valas (sapatas) | 411.54 | 513.4785 | 100% | 513.4785
1.2 | Lastro de concreto magro (e=5,0 cm) - preparo mecânico | 131.88 | 164.5467 | 100% | 164.5467
1.3 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | 2070 | 2582.739 | 100% | 2582.739
1.4 | Concreto fck=25MPa, traço 1:2,7:3 incluindo preparo, lançamento, adensamento. | 2040 | 2545.308 | 100% | 2545.308
1.5 | PILAR METÁLICO C/ DUPLO "U" DE 125x250 CHAPA 3mm | 1989 | 2481.6753 | 100% | 2481.6753 |  |  |  | 0
1.6 | TRELIÇA METÁLICA LONGITUDINAL PARA APOIO DAS TESOURAS | 1872 | 2335.6944 | 100% | 2335.6944 |  |  |  | 0
1.7 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICALUSO IÇAMENTO | 3300 | 4117.41 | 100% | 4117.41 |  |  | 0% | 0
1.8 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | 3600 | 4491.72 |  |  | 100% | 4491.72 | 0% | 0
1.9 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO, FIXAÇÃO E PARAFUSOS | 5702.4 | 7114.8845 |  |  | 100% | 7114.8845 | 0% | 0
1.10 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO CORTE 80cm E CONDUTOR PVC 150mm | 1386 | 1729.3122 |  |  | 100% | 1729.3122 | 0% | 0
1.11 | PLATIBANDA EM ALUZINC 0,50 INCLUSIVE FIXAÇÃO E PARAFUSOS | 1123.2 | 1401.4166 |  |  | 100% | 1401.4166 | 0% | 0
1.12 | TIRANTE EM AÇO 10mm | 415.68 | 518.6439 |  |  | 100% | 518.6439 | 0% | 0
|  | 24041.7 | 29996.8291 | 49.14% | 14740.8518 | 50.86% | 15255.9773 | 0% | 0

## BDI
Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
TIPO DE OBRA | 1°QUARTIL | MÉDIO | 3º QUATIL
CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS | 20.34% | 22.12% | 25%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS | 19.6% | 20.97% | 24.23%
CONSTRUÇÃO DE REDES HIDROS. | 20.76% | 24.18% | 26.44%
CONSTRUÇÃO DE REDES ELÉTRIC. | 24% | 25.84% | 27.86%
PARCELA DO BDI-CONST. | 1°QUARTIL % | MÉDIO % | 3º QUATIL %
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3 | 4 | 5.5
SEGURO E GARANTIA | 0.8 | 0.8 | 1
RISCO | 0.97 | 1.27 | 1.27
DESPESAS FINANCEIRAS | 0.59 | 1.23 | 1.39
LUCRO | 6.16 | 7.4 | 8.96
PIS,COFINS ISSQN | CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA |  |  | OBSERVAÇÕES
a) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.
Parâmetro | % | Verificação | CÁLCULO DO BDI
Administração Central | 4.67% | OK | 24.77%
Seguros e Garantias | 0.85% | OK | CONDIÇÃO | b) As tabelas acima foram construídas sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei n° 12.844/2013. Para análise de orçamentos considerando a contribuição previdenciária sobre a receita bruta deverá ser somada a alíquota de 2% no item impostos.
Riscos | 1.27% | OK | OK
Despesas Financeiras | 1.23% | OK
Lucro | 7.74% | OK
Impostos: PIS e COFINS | 4.65%
Impostos: ISS (mun.) | 2% | OK