## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS - RS
CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA LINHA LAMBARI
SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | BDI= | 24.77 | 1.2477
FEV-2017
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | COD. SINAPI | QUANT. | SINAPI | TOTAL | TOTAL C/ BDI
1 | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 8906.9884
1.1 | VIGAS BALDRAMES
1.1.1 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | m² | 5970 | 52.35 | 55.18 | 2888.673 | 3604.1973
1.1.2 | Concreto fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento | m³ | 94971 | 3.92 | 338.35 | 1326.332 | 1654.8644
1.1.3 | Armação de aço CA 50 p/ 1m³ de concreto | und | 73990/001 | 3.92 | 462.55 | 1813.196 | 2262.3246
1.1.4 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA | m² | 83742 | 52.26 | 21.25 | 1110.525 | 1385.602
2 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 12897.9423
2.1 | PILARES
2.1.1 | Forma para pilares de concreto em madeira serrada 2,5cm | m² | 92269 | 18.72 | 70.91 | 1327.4352 | 1656.2409
2.1.2 | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento | m³ | 94971 | 0.94 | 338.35 | 318.049 | 396.8297
| Armação de aço CA 50 p/ 1m³ de concreto | und | 73990/001 | 0.94 | 462.55 | 434.797 | 542.4962
2.2 | VIGAS
2.2.1 | Forma para vigas de concreto em madeira serrada 2,5cm | m² | 92270 | 36.36 | 58.99 | 2144.8764 | 2676.1623
2.2.2 | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento | m³ | 94971 | 2.73 | 338.35 | 923.6955 | 1152.4949
2.2.3 | Armação de aço CA 50 p/ 1m³ de concreto | und | 73990/001 | 2.73 | 462.55 | 1262.7615 | 1575.5475
2.3 | LAJE DE COBERTURA
2.3.1 | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA E CAPA DE CONCRETO | m² | 74202/001 | 64 | 61.34 | 3925.76 | 4898.1708
3 | PAREDES | [5 empty] | 21783.4597
3.1 | Alvenaria de tijolo cerâmico A VSITA (14x19x24)cm, e= 0,14m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm. A VISTA | m² | 87509 | 139.13 | 106.21 | 14776.9973 | 18437.2595
3.2 | CHAPISCO LAJE DE COBERTURA | m² | 87878 | 53.17 | 3.25 | 172.8025 | 215.6057
3.3 | EMBOÇO LAJE DE COBERTURA | m² | 87528 | 53.17 | 31.09 | 1653.0553 | 2062.5171
3.4 | REBOCO LAJE DE COBERTURA | m² | mercado | 53.17 | 16.1 | 856.037 | 1068.0774
4 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 13517.9401
4.1 | Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto. | und | 91315 | 4 | 735.78 | 2943.12 | 3672.1308
4.2 | Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60x1,60m) completa | und | 90820 | 10 | 317.14 | 3171.4 | 3956.9558
4.3 | Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,90 m) completa inclusive targeta metálica - WC PNE | und | 91297 | 2 | 369.85 | 739.7 | 922.9237
4.4 | JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA 5/8"X1/8", LINHA POPULAR COM VIDROS CANELADOS 4MM. | m² | 94564 | 7.36 | 540.77 | 3980.0672 | 4965.9298
5 | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 12236.6131
5.1 | Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede | m² | 87878 | 153.12 | 3.25 | 497.64 | 620.9054
5.2 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES | m² | 87527 | 153.12 | 27.84 | 4262.8608 | 5318.7714
5.3 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 87246 | 153.12 | 32.96 | 5046.8352 | 6296.9363
6 | PISOS | [5 empty] | 1821.7021
6.1 | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 93391 | 53.17 | 27.46 | 1460.0482 | 1821.7021
7 | PINTURA | [5 empty] | 896.9196
7.1 | Pintura esmalte fosco 2 demãos sobre esquadrias | m² | 84659 | 53.17 | 13.52 | 718.8584 | 896.9196
8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS e PLUVIAIS | [5 empty] | 11718.7453
8.1 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 25 mm - 3/4" | un | 89383 | 12 | 4.64 | 55.68 | 69.4719
8.2 | Engate flexível plástico | un | 86884 | 12 | 6.3 | 75.6 | 94.3261
8.3 | Joelho 90º soldável 25 mm | un | 89362 | 11 | 6.19 | 68.09 | 84.9559
8.4 | Luva de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm | un | 89380 | 4 | 5.88 | 23.52 | 29.3459
8.5 | Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2" | un | 89366 | 16 | 10.57 | 169.12 | 211.011
8.6 | Luva soldável com rosca - 3/4" | un | 89385 | 8 | 4.91 | 39.28 | 49.0097
8.7 | Registro de gaveta c/ canopla cromada 25mm | un | 73663 | 4 | 87.92 | 351.68 | 438.7911
8.8 | Registro de pressão 3/4'' | un | 89349 | 4 | 28.41 | 113.64 | 141.7886
8.9 | Tê 90º soldável - 25 mm | un | 89440 | 5 | 5.94 | 29.7 | 37.0567
8.10 | Torneira cromada para lavatório 1/2" | un | 86906 | 6 | 58.13 | 348.78 | 435.1728
8.11 | Tubo PVC rígido soldável - 25 mm | m | 89356 | 38 | 15.17 | 576.46 | 719.2491
8.12 | União soldável - 25 mm | un | 89382 | 6 | 9.09 | 54.54 | 68.0496
8.13 | Vaso sanitario para deficientes físicos para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC de ligação e barras de apoio. | un | mercado | 2 | 450 | 900 | 1122.93
8.14 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA | un | 86888 | 8 | 305.41 | 2443.28 | 3048.4805
8.15 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO | un | 86930 | 8 | 215.01 | 1720.08 | 2146.1438
8.16 | MICTORIO DE LOUÇA | un | 74234/1 | 5 | 447.1 | 2235.5 | 2789.2333
8.17 | Divisória mictorios em alvenaria simples h=1,60m | m² | 72132 | 3.2 | 58.54 | 187.328 | 233.7291
9 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [5 empty] | 10639.8366
9.1 | Tê Sold. e com Bucha de Latão 25mm x ¾ | un | 89440 | 25 | 5.94 | 148.5 | 185.2834
9.2 | Tubo Soldável 25mm (m) | m | 89356 | 38 | 15.17 | 576.46 | 719.2491
9.3 | Joelho 90° Soldável 25mm | un | 89362 | 10 | 6.19 | 61.9 | 77.2326
9.4 | Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 100 (m) | m | 89714 | 78 | 38.43 | 2997.54 | 3740.0307
9.5 | Anel de Vedação Esgoto DN 100 | un | mercado | 41 | 4 | 164 | 204.6228
9.6 | Luva Simples Esg. Série Normal DN 100 | un | 89554 | 40 | 13.47 | 538.8 | 672.2608
9.7 | Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 50 (m) | m | 89712 | 9 | 20.01 | 180.09 | 224.6983
9.8 | Anel de Vedação Esgoto DN 50 | un | mercado | 8 | 3 | 24 | 29.9448
9.9 | Luva Simples Esg. Série Normal DN 50 | un | 89545 | 13 | 7.28 | 94.64 | 118.0823
9.10 | Tê Esgoto Série Normal DN 50x50 | un | 89784 | 9 | 12.77 | 114.93 | 143.3982
9.11 | Caixa Sifonada Quadrada c/ 7 Entradas c/ Antiespuma n° 49 Branca 150 x 150 | un | 89491 | 6 | 44.42 | 266.52 | 332.537
9.12 | Curva 90° Curta Esg. Série Normal DN 50 | un | 89731 | 6 | 7.17 | 43.02 | 53.6761
9.13 | Junção 45° Simples Esg. Série Normal DN 100x100 | un | 89732 | 10 | 7.66 | 76.6 | 95.5738
9.14 | Curva 45° Curta Esg. Série Normal DN 100 | un | 89746 | 11 | 16.24 | 178.64 | 222.8891
9.15 | Joelho 90° Esg. Série Normal DN 100 | un | 89746 | 6 | 16.24 | 97.44 | 121.5759
9.16 | Red. Excêntrica Esg. Série Normal DN 100x50 | un | 89673 | 5 | 14.68 | 73.4 | 91.5812
9.17 | Curva 90° Curta Esg. Série Normal DN 100 | un | 89746 | 4 | 16.24 | 64.96 | 81.0506
9.18 | Joelho 45° Esg. Série Normal DN 50 | un | 89732 | 3 | 7.66 | 22.98 | 28.6721
9.19 | Junção Red. 45° Esg. Série Normal DN 100x50 | un | 89673 | 1 | 14.68 | 14.68 | 18.3162
9.20 | Joelho 45° Esg. Série Normal. DN 100 | un | 89746 | 1 | 16.24 | 16.24 | 20.2626
9.21 | Junção 45° Dupla Esg. Série Normal DN 100x100 | un | 89574 | 1 | 72.22 | 72.22 | 90.1089
9.22 | Fossa séptica 1825 l pré-fabricada | un | mercado | 3 | 750 | 2250 | 2807.325
9.23 | sumidouro 12 m³ | un | mercado | 1 | 450 | 450 | 561.465
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 7347.044
10.1 | Quadro de distribuição de energia para 18 disjuntores, fornecimento e instalação | un | 74131 | 1 | 522.78 | 522.78 | 652.2726
10.2 | Disjuntor monopolar termomagnético 10A, fornecimento e instalação | un | 74130/1 | 3 | 11.71 | 35.13 | 43.8317
10.3 | Disjuntor monopolar termomagnético 40A, fornecimento e instalação | un | 74130/2 | 4 | 18.06 | 72.24 | 90.1338
10.4 | Disjuntor tripolar termomagnético 50A, fornecimento e instalação | un | 74130/4 | 1 | 76.43 | 76.43 | 95.3617
10.5 | Eletroduto PVC rígido roscável Ø32mm (1"), fornecimento e instalação | m | 91868 | 77 | 7.79 | 599.83 | 748.4079
10.6 | Condulete em PVC tipo XA de 1", inclusive acessórios | un | 83462 | 20 | 15.99 | 319.8 | 399.0145
10.7 | Abraçadeira metálica tipo D de 1", fornecimento e instalação | un | mercado | 25 | 3 | 75 | 93.5775
10.8 | Curva 90º PVC longa rosca 1", fornecimento e instalação | un | 91887 | 21 | 5.64 | 118.44 | 147.7776
10.9 | Luva PVC rosca 1", fornecimento e instalação | un | 91876 | 50 | 5.56 | 278 | 346.8606
10.10 | Caixa octogonal de PVC 3x3, fornecimento e instalação | un | 91937 | 21 | 7.06 | 148.26 | 184.984
10.11 | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm²; anti-chama 450/750V | m | 91926 | 200 | 2.75 | 550 | 686.235
10.12 | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 6mm²; anti-chama 450/750V | m | 91930 | 100 | 4.66 | 466 | 581.4282
10.13 | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 10mm²; anti-chama 450/750V | m | 91932 | 30 | 7.66 | 229.8 | 286.7215
10.14 | Tomada universal, 2P+T, 10A/250V, SOBREPORcom suporte e placa, fornecimento e instalação 20A | un | 91997 | 4 | 24.06 | 96.24 | 120.0786
10.15 | Tomada universal, 2P+T, 40A/250V, SOBREPOR suporte e placa, fornecimento e instalação P CHUV | un | 91993 | 4 | 30.4 | 121.6 | 151.7203
10.16 | Interruptor simples 10A, com suporte e placa, fornecimento e instalação SOBREPOR | un | 91953 | 13 | 18.79 | 244.27 | 304.7757
10.17 | Interruptor simples com tomada universal 2P+T, 10A/250V, com suporte e placa, fornecimento e instalação SOBREPOR | un | 92023 | 4 | 33.29 | 133.16 | 166.1437
10.18 | LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA | un | 74094/1 | 21 | 74.93 | 1573.53 | 1963.2934
10.19 | Chuveiro elétrico tipo ducha tipo ducha | un | 9535 | 4 | 56.99 | 227.96 | 284.4257
|  |  |  | TOTAL GERAL |  |  | 101767.1913

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS - RS
CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA LINHA LAMBARI
SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS
CRONOGRAMA - FÍSICO / FINANCEIRO
|  |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO
1 | INFRAESTRUTURA | 8906.9884 | 100% | 8906.9884 |  | 0 |  | 0
2 | SUPERESTRUTURA | 12897.9423 | 50% | 6448.9711 | 50% | 6448.9711 |  | 0
3 | PAREDES | 21783.4597 | 70% | 15248.4218 | 20% | 4356.6919 | 10% | 2178.346
4 | ESQUADRIAS | 13517.9401 |  | 0 | 20% | 2703.588 | 80% | 10814.3521
5 | REVESTIMENTOS | 12236.6131 |  | 0 | 80% | 9789.2905 | 20% | 2447.3226
6 | PISOS | 1821.7021 |  | 0 | 80% | 1457.3617 | 20% | 364.3404
7 | PINTURA | 896.9196 |  | 0 |  | 0 | 100% | 896.9196
8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS e PLUVIAIS | 11718.7453 | 10% | 1171.8745 | 30% | 3515.6236 | 60% | 7031.2472
9 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 10639.8366 | 10% | 1063.9837 | 30% | 3191.951 | 60% | 6383.902
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 7347.044 | 10% | 734.7044 | 30% | 2204.1132 | 60% | 4408.2264
|  | 101767.1913 | 32.99% | 33574.9439 | 33.08% | 33667.5911 | 33.93% | 34524.6563

## BDI
Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
TIPO DE OBRA | 1°QUARTIL | MÉDIO | 3º QUATIL
CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS | 20.34% | 22.12% | 25%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS | 19.6% | 20.97% | 24.23%
CONSTRUÇÃO DE REDES HIDROS. | 20.76% | 24.18% | 26.44%
CONSTRUÇÃO DE REDES ELÉTRIC. | 24% | 25.84% | 27.86%
PARCELA DO BDI-CONST. | 1°QUARTIL % | MÉDIO % | 3º QUATIL %
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3 | 4 | 5.5
SEGURO E GARANTIA | 0.8 | 0.8 | 1
RISCO | 0.97 | 1.27 | 1.27
DESPESAS FINANCEIRAS | 0.59 | 1.23 | 1.39
LUCRO | 6.16 | 7.4 | 8.96
PIS,COFINS ISSQN | CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA |  |  | OBSERVAÇÕES
a) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.
Parâmetro | % | Verificação | CÁLCULO DO BDI
Administração Central | 4.67% | OK | 24.77%
Seguros e Garantias | 0.85% | OK | CONDIÇÃO | b) As tabelas acima foram construídas sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei n° 12.844/2013. Para análise de orçamentos considerando a contribuição previdenciária sobre a receita bruta deverá ser somada a alíquota de 2% no item impostos.
Riscos | 1.27% | OK | OK
Despesas Financeiras | 1.23% | OK
Lucro | 7.74% | OK
Impostos: PIS e COFINS | 4.65%
Impostos: ISS (mun.) | 2% | OK